## 总进度计划12.15.mpp
在GanttPRO中几次点击即可创建专业的甘特图
总进度计划12.15.mpp | [13 empty] | 2026-07-14 00:28
颜色 | WBS编号 |  |  |  |  | 任务名称 / 标题 | 分配给 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 截止日期 | 进度 (%) | 持续时间 (小时) | 预计小时数 | 时间日志 (分钟) | 状态 | 优先级 | 任务描述 | 前任 | 预算 | 实际成本 | MSP UID | MSP ID | 创建于 | 创建者 | 类型 | 项目 | 级别
| 1 | 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | [5 empty] | 2025-01-01 08:00 | 2027-09-09 17:00 |  | 0 | 7856 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4955 | 1 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 项目 | 总进度计划12.15.mpp | 1
| 1.1 |  | 桩基、围护工程 |  |  |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-04-28 17:00 |  | 0 | 944 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5129 | 2 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.1.1 |  |  | 地连墙施工的场地硬化，导墙完成 |  |  |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-20 17:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 4958 | 3 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.1.2 |  |  | A区四轴搅拌桩坑内加固及北侧剩余止水帷幕完成 |  |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-20 17:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5151 | 4 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.1.3 |  |  | 地连墙施工区域清障，剩余导墙浇筑完成 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-17 17:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.1.9 | 0 | 0 | 5311 | 5 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.1.4 |  |  | 地连墙（23幅，21 m长，800mm）完成(含设备进场拼装及检测及设备拆除退场） |  |  |  | 2025-02-18 08:00 | 2025-03-19 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.1.3 | 0 | 0 | 5305 | 6 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.1.5 |  |  | BC区四轴搅拌桩满堂加固（700幅）完成 |  |  |  | 2025-03-23 08:00 | 2025-04-21 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.1.4 | 0 | 0 | 5307 | 7 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.1.6 |  |  | A区剩余围护钻孔灌注桩（23根）完成 |  |  |  | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-26 17:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5309 | 8 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.1.7 |  |  | BC区工程桩、支撑立柱桩（共计80根）完成 |  |  |  | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-25 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.1.5 | 0 | 0 | 5152 | 9 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.1.8 |  |  | 高压旋喷桩填隙完成 |  |  |  | 2025-04-19 08:00 | 2025-04-28 17:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.1.7 | 0 | 0 | 5153 | 10 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.1.9 |  |  | 2025年春节放假 |  |  |  | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-12 17:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5320 | 11 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 桩基、围护工程 | 3
| 1.2 |  | 塔吊安拆施工 |  |  |  |  | 2025-03-20 08:00 | 2026-09-17 17:00 |  | 0 | 4376 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5166 | 12 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.2.1 |  |  | 塔吊基础施工 |  |  |  | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-24 17:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.1.4 | 0 | 0 | 5168 | 13 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 塔吊安拆施工 | 3
| 1.2.2 |  |  | 塔吊安装 |  |  |  | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 17:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.2.1 | 0 | 0 | 5170 | 14 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 塔吊安拆施工 | 3
| 1.2.3 |  |  | 塔吊拆除 |  |  |  | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-17 17:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.6.2 | 0 | 0 | 5167 | 15 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 塔吊安拆施工 | 3
| 1.3 |  | 土方开挖及支撑施工 |  |  |  |  | 2025-04-29 08:00 | 2025-12-15 17:00 |  | 0 | 1848 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5157 | 16 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.3.1 |  |  | A区土方开挖及支撑施工 |  |  |  | 2025-04-29 08:00 | 2025-06-29 17:00 |  | 0 | 496 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 5178 | 17 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 | 3
| 1.3.1.1 |  |  |  | A区第一层土方开挖 |  |  | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 17:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.1.8 | 0 | 0 | 5158 | 18 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / A区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.1.2 |  |  |  | A区第一道支撑、栈桥施工及养护 |  |  | 2025-05-04 08:00 | 2025-05-28 17:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.1.1 | 0 | 0 | 5159 | 19 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / A区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.1.3 |  |  |  | A区第二层土方开挖 |  |  | 2025-05-29 08:00 | 2025-06-07 17:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.1.2 | 0 | 0 | 5165 | 20 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / A区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.1.4 |  |  |  | A区第二道支撑施工及养护 |  |  | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-22 17:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.1.3 | 0 | 0 | 5171 | 21 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / A区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.1.5 |  |  |  | A区第三层土方开挖至坑底 |  |  | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-29 17:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.1.4 | 0 | 0 | 5172 | 22 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / A区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.2 |  |  | B、C区土方开挖及支撑施工 |  |  |  | 2025-04-29 08:00 | 2025-12-15 17:00 |  | 0 | 1848 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5179 | 23 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 | 3
| 1.3.2.1 |  |  |  | B、C区第一层土方开挖 |  |  | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 17:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.1.1 | 0 | 0 | 5180 | 24 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / B、C区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.2.2 |  |  |  | B、C区第一道砼支撑施工及养护 |  |  | 2025-05-04 08:00 | 2025-05-28 17:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.2.1 | 0 | 0 | 5182 | 25 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / B、C区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.2.3 |  |  |  | B、C区第二层土方开挖 |  |  | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 17:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.1.6 | 0 | 0 | 5186 | 26 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / B、C区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.2.4 |  |  |  | B、C区第二道钢支撑施工 |  |  | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-25 17:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.2.3 | 0 | 0 | 5185 | 27 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / B、C区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.2.5 |  |  |  | B、C区第三层土方开挖 |  |  | 2025-11-26 08:00 | 2025-12-02 17:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.2.4 | 0 | 0 | 5184 | 28 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / B、C区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.2.6 |  |  |  | B、C区第三道钢支撑施工 |  |  | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-07 17:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.2.5 | 0 | 0 | 5183 | 29 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / B、C区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.3.2.7 |  |  |  | B、C区第四层土方开挖至坑底 |  |  | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-15 17:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.2.6 | 0 | 0 | 5188 | 30 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 土方开挖及支撑施工 / B、C区土方开挖及支撑施工 | 4
| 1.4 |  | 地下结构施工 |  |  |  |  | 2025-06-30 08:00 | 2026-03-17 17:00 |  | 0 | 2088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5199 | 31 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.4.1 |  |  | A区地下结构施工 |  |  |  | 2025-06-30 08:00 | 2025-11-06 17:00 |  | 0 | 1040 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5177 | 32 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 | 3
| 1.4.1.1 |  |  |  | A区基础底板、传力带施工及养护 |  |  | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-29 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.1.5 | 0 | 0 | 5173 | 33 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / A区地下结构施工 | 4
| 1.4.1.2 |  |  |  | A区第二道支撑拆除 |  |  | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-08 17:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.1.1 | 0 | 0 | 5174 | 34 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / A区地下结构施工 | 4
| 1.4.1.3 |  |  |  | A区负二层结构、传力带施工及养护 |  |  | 2025-08-09 08:00 | 2025-09-07 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.1.2 | 0 | 0 | 5175 | 35 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / A区地下结构施工 | 4
| 1.4.1.4 |  |  |  | A区第一道支撑拆除 |  |  | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-22 17:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.1.3 | 0 | 0 | 5176 | 36 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / A区地下结构施工 | 4
| 1.4.1.5 |  |  |  | A区负一层结构施工及养护 |  |  | 2025-09-23 08:00 | 2025-10-22 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.1.4 | 0 | 0 | 5200 | 37 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / A区地下结构施工 | 4
| 1.4.1.6 |  |  |  | 外墙防水，基础分部验收，肥槽回填 |  |  | 2025-10-23 08:00 | 2025-11-06 17:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.1.5 | 0 | 0 | 5287 | 38 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / A区地下结构施工 | 4
| 1.4.2 |  |  | B、C区地下结构施工 |  |  |  | 2025-12-16 08:00 | 2026-03-17 17:00 |  | 0 | 736 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5201 | 39 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 | 3
| 1.4.2.1 |  |  |  | B、C区基础底板、传力带施工及养护 |  |  | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-30 17:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.3.2.7 | 0 | 0 | 5202 | 40 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / B、C区地下结构施工 | 4
| 1.4.2.2 |  |  |  | B、C区第三道钢支撑拆除 |  |  | 2025-12-31 08:00 | 2026-01-02 17:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.2.1 | 0 | 0 | 5203 | 41 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / B、C区地下结构施工 | 4
| 1.4.2.3 |  |  |  | B、C区负二层结构、传力带施工及养护 |  |  | 2026-01-03 08:00 | 2026-01-17 17:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.2.2 | 0 | 0 | 5204 | 42 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / B、C区地下结构施工 | 4
| 1.4.2.4 |  |  |  | B、C区第一道及第二道支撑拆除 |  |  | 2026-01-18 08:00 | 2026-01-27 17:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.2.3 | 0 | 0 | 5205 | 43 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / B、C区地下结构施工 | 4
| 1.4.2.5 |  |  |  | B、C区负一层结构施工及养护 |  |  | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-11 17:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.2.4 | 0 | 0 | 5206 | 44 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / B、C区地下结构施工 | 4
| 1.4.2.6 |  |  |  | 外墙防水，基础分部验收，肥槽回填 |  |  | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-17 17:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.3 | 0 | 0 | 5288 | 45 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 / B、C区地下结构施工 | 4
| 1.4.3 |  |  | 2026年春节放假 |  |  |  | 2026-02-12 08:00 | 2026-03-02 17:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5213 | 46 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 地下结构施工 | 3
| 1.5 |  | 上部结构施工 |  |  |  |  | 2026-03-18 08:00 | 2026-06-15 17:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5216 | 47 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.5.1 |  |  | 1~6层结构施工 |  |  |  | 2026-03-18 08:00 | 2026-06-15 17:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.2.6 | 0 | 0 | 5217 | 48 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 上部结构施工 | 3
| 1.6 |  | 外脚手架及人货梯施工 |  |  |  |  | 2026-05-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 |  | 0 | 992 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5282 | 49 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.6.1 |  |  | 外脚手架搭设 |  |  |  | 2026-05-15 08:00 | 2026-06-16 17:00 |  | 0 | 264 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.5.1 | 0 | 0 | 5283 | 50 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 外脚手架及人货梯施工 | 3
| 1.6.2 |  |  | 外脚手架拆除 |  |  |  | 2026-09-06 08:00 | 2026-09-15 17:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.10.2 | 0 | 0 | 5281 | 51 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 外脚手架及人货梯施工 | 3
| 1.6.3 |  |  | 人货梯基础施工及养护 |  |  |  | 2026-05-19 08:00 | 2026-06-15 17:00 |  | 0 | 224 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.5.1 | 0 | 0 | 5284 | 52 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 外脚手架及人货梯施工 | 3
| 1.6.4 |  |  | 人货梯安装及验收 |  |  |  | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-20 17:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.6.3 | 0 | 0 | 5285 | 53 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 外脚手架及人货梯施工 | 3
| 1.6.5 |  |  | 人货梯拆除 |  |  |  | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 17:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.8.1 | 0 | 0 | 5286 | 54 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 外脚手架及人货梯施工 | 3
| 1.7 |  | 二次结构施工 |  |  |  |  | 2026-03-04 08:00 | 2026-07-16 17:00 |  | 0 | 1080 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5218 | 55 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.7.1 |  |  | 地下室二次结构 |  |  |  | 2026-03-04 08:00 | 2026-04-30 17:00 |  | 0 | 464 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.5.1 | 0 | 0 | 5267 | 56 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 二次结构施工 | 3
| 1.7.2 |  |  | 地上二次结构 |  |  |  | 2026-05-01 08:00 | 2026-07-16 17:00 |  | 0 | 616 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.5.1 | 0 | 0 | 5268 | 57 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 二次结构施工 | 3
| 1.8 |  | 主体验收 |  |  |  |  | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 17:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.7 | 0 | 0 | 5319 | 58 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.9 |  | 屋面工程施工 |  |  |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2026-08-15 17:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 5219 | 59 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.9.1 |  |  | 屋面工程施工 |  |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2026-08-15 17:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.8 | 0 | 0 | 5270 | 60 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 屋面工程施工 | 3
| 1.10 |  | 装饰装修施工 |  |  |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-03-31 17:00 |  | 0 | 2056 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 5220 | 61 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.10.1 |  |  | 墙面抹灰 |  |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2026-08-16 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.8 | 0 | 0 | 5272 | 62 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 装饰装修施工 | 3
| 1.10.2 |  |  | 门窗 |  |  |  | 2026-08-17 08:00 | 2026-09-05 17:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.10.1 | 0 | 0 | 5273 | 63 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 装饰装修施工 | 3
| 1.10.3 |  |  | 涂料 |  |  |  | 2026-09-06 08:00 | 2026-09-25 17:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.10.2 | 0 | 0 | 5276 | 64 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 装饰装修施工 | 3
| 1.10.4 |  |  | 楼地面 |  |  |  | 2026-09-26 08:00 | 2026-10-05 17:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.10.3 | 0 | 0 | 5274 | 65 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 装饰装修施工 | 3
| 1.10.5 |  |  | 幕墙 |  |  |  | 2026-08-20 08:00 | 2026-11-18 17:00 |  | 0 | 728 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.10.3 | 0 | 0 | 5275 | 66 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 装饰装修施工 | 3
| 1.10.6 |  |  | 室内精装修 |  |  |  | 2026-09-26 08:00 | 2027-03-31 17:00 |  | 0 | 1496 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.10.3 | 0 | 0 | 5277 | 67 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 装饰装修施工 | 3
| 1.11 |  | 机电工程 |  |  |  |  | 2025-08-19 08:00 | 2027-04-30 17:00 |  | 0 | 4960 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5290 | 68 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.11.1 |  |  | 给排水、消防、燃气、电气等系统管道预埋、套管、留洞 |  |  |  | 2025-08-19 08:00 | 2026-07-17 17:00 |  | 0 | 2664 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.4.1.3 | 0 | 0 | 5296 | 69 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.2 |  |  | 给排水工程施工 |  |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 |  | 0 | 2176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5233 | 70 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.2.1 |  |  |  | 室内排水系统 |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-01-15 17:00 |  | 0 | 1456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5234 | 71 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 给排水工程施工 | 4
| 1.11.2.1.1 |  |  |  |  | 排水管道安装 |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-01-15 17:00 |  | 0 | 1456 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.1 | 0 | 0 | 5235 | 72 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 给排水工程施工 / 室内排水系统 | 5
| 1.11.2.2 |  |  |  | 室内给水系统 |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 |  | 0 | 2176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5236 | 73 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 给排水工程施工 | 4
| 1.11.2.2.1 |  |  |  |  | 室内给水系统 |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 |  | 0 | 2176 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.1 | 0 | 0 | 5237 | 74 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 给排水工程施工 / 室内给水系统 | 5
| 1.11.2.3 |  |  |  | 消防给水系统 |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 |  | 0 | 2176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5238 | 75 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 给排水工程施工 | 4
| 1.11.2.3.1 |  |  |  |  | 消火栓系统 |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 |  | 0 | 2176 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.1 | 0 | 0 | 5239 | 76 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 给排水工程施工 / 消防给水系统 | 5
| 1.11.2.3.2 |  |  |  |  | 喷淋系统 |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 |  | 0 | 2176 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.1 | 0 | 0 | 5240 | 77 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 给排水工程施工 / 消防给水系统 | 5
| 1.11.2.4 |  |  |  | 给排水、消防设备安装、调试 |  |  | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-15 17:00 |  | 0 | 296 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5299 | 78 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 给排水工程施工 | 4
| 1.11.3 |  |  | 电气工程施工 |  |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-04-30 17:00 |  | 0 | 2296 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5241 | 79 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.3.1 |  |  |  | 桥架安装 |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2026-09-15 17:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.8 | 0 | 0 | 5322 | 80 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 电气工程施工 | 4
| 1.11.3.2 |  |  |  | 设备及配电箱柜安 |  |  | 2026-08-17 08:00 | 2026-09-15 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.3.1 | 0 | 0 | 5321 | 81 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 电气工程施工 | 4
| 1.11.3.3 |  |  |  | 电缆敷设、穿线，灯具开关插座 |  |  | 2026-09-02 08:00 | 2027-04-30 17:00 |  | 0 | 1928 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5242 | 82 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 电气工程施工 | 4
| 1.11.4 |  |  | 暖通空调系统施工 |  |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-01-15 17:00 |  | 0 | 1456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5243 | 83 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.4.1 |  |  |  | 排烟系统 |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-01-15 17:00 |  | 0 | 1456 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.2.1 | 0 | 0 | 5244 | 84 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 暖通空调系统施工 | 4
| 1.11.4.2 |  |  |  | 送排风，新风系统 |  |  | 2026-07-18 08:00 | 2027-01-15 17:00 |  | 0 | 1456 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.2.1 | 0 | 0 | 5245 | 85 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 暖通空调系统施工 | 4
| 1.11.4.3 |  |  |  | 暖通空调设备安装 |  |  | 2026-08-02 08:00 | 2026-11-09 17:00 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.4.2 | 0 | 0 | 5301 | 86 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 暖通空调系统施工 | 4
| 1.11.5 |  |  | 智能化工程施工 |  |  |  | 2026-07-24 08:00 | 2027-03-20 17:00 |  | 0 | 1920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5246 | 87 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.5.1 |  |  |  | 智能化施工 |  |  | 2026-07-24 08:00 | 2027-03-20 17:00 |  | 0 | 1920 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.8 | 0 | 0 | 5247 | 88 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 智能化工程施工 | 4
| 1.11.6 |  |  | 柴油发电机组施工 |  |  |  | 2026-08-15 08:00 | 2026-08-29 17:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5345 | 89 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.6.1 |  |  |  | 柴油发电机组施工 |  |  | 2026-08-15 08:00 | 2026-08-29 17:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5344 | 90 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 柴油发电机组施工 | 4
| 1.11.7 |  |  | 污水处理系统施工、雨水回收系统施工 |  |  |  | 2026-09-15 08:00 | 2026-10-09 17:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5349 | 91 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.7.1 |  |  |  | 污水处理系统施工、雨水回收系统施工 |  |  | 2026-09-15 08:00 | 2026-10-09 17:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5348 | 92 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 污水处理系统施工、雨水回收系统施工 | 4
| 1.11.8 |  |  | 电梯工程施工 |  |  |  | 2026-07-16 08:00 | 2026-09-13 17:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5248 | 93 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.8.1 |  |  |  | 电梯工程施工 |  |  | 2026-07-16 08:00 | 2026-09-13 17:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5249 | 94 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 电梯工程施工 | 4
| 1.11.9 |  |  | 太阳能、光伏工程施工 |  |  |  | 2026-09-06 08:00 | 2026-12-04 17:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5351 | 95 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.9.1 |  |  |  | 太阳能、光伏工程施工 |  |  | 2026-09-06 08:00 | 2026-12-04 17:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.9 | 0 | 0 | 5350 | 96 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 太阳能、光伏工程施工 | 4
| 1.11.10 |  |  | 充电桩施工 |  |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-02 17:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5353 | 97 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.10.1 |  |  |  | 充电桩施工 |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-02 17:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5352 | 98 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 充电桩施工 | 4
| 1.11.11 |  |  | 燃气配套工程施工 |  |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-12 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5258 | 99 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.11.1 |  |  |  | 燃气配套工程施工 |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-12 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.12.1 | 0 | 0 | 5259 | 100 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 燃气配套工程施工 | 4
| 1.11.12 |  |  | 供水配套工程施工 |  |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-12 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5260 | 101 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.12.1 |  |  |  | 供水配套工程施工 |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-12 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.12.1 | 0 | 0 | 5261 | 102 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 供水配套工程施工 | 4
| 1.11.13 |  |  | 供电配套工程施工 |  |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-12 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5262 | 103 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.11.13.1 |  |  |  | 供电配套工程施工 |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-12 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5263 | 104 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 / 供电配套工程施工 | 4
| 1.11.14 |  |  | 2027年春节放假 |  |  |  | 2027-01-31 08:00 | 2027-02-21 17:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5297 | 105 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 机电工程 | 3
| 1.12 |  | 室外总体施工 |  |  |  |  | 2027-02-22 08:00 | 2027-07-31 17:00 |  | 0 | 1280 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5250 | 106 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.12.1 |  |  | 室外总体土方回填 |  |  |  | 2027-02-22 08:00 | 2027-03-13 17:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.11.14 | 0 | 0 | 5251 | 107 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 室外总体施工 | 3
| 1.12.2 |  |  | 室外总体管线施工 |  |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-04-22 17:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.12.1 | 0 | 0 | 5252 | 108 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 室外总体施工 | 3
| 1.12.3 |  |  | 围墙施工 |  |  |  | 2027-03-14 08:00 | 2027-05-12 17:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.12.1 | 0 | 0 | 5253 | 109 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 室外总体施工 | 3
| 1.12.4 |  |  | 道路及铺装施工 |  |  |  | 2027-04-23 08:00 | 2027-06-21 17:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.12.2 | 0 | 0 | 5254 | 110 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 室外总体施工 | 3
| 1.12.5 |  |  | 景观绿化 |  |  |  | 2027-05-03 08:00 | 2027-07-01 17:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.12.4 | 0 | 0 | 5302 | 111 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 室外总体施工 | 3
| 1.12.6 |  |  | 室外照明、标识标牌施工 |  |  |  | 2027-07-02 08:00 | 2027-07-31 17:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  | 1.12.5 | 0 | 0 | 5255 | 112 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 室外总体施工 | 3
| 1.13 |  | 竣工验收及备案 |  |  |  |  | 2027-07-12 08:00 | 2027-09-09 17:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5264 | 113 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务组 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 | 2
| 1.13.1 |  |  | 竣工验收及备案 |  |  |  | 2027-07-12 08:00 | 2027-09-09 17:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5265 | 114 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 竣工验收及备案 | 3
| 1.13.2 |  |  | 任务名称 |  |  |  | 2027-07-12 08:00 | 2027-07-12 17:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 打开 | 中 |  |  | 0 | 0 | 5318 | 121 | 2026-07-14 08:27 | Willis Wu | 任务 | 总进度计划12.15.mpp / 普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目 / 竣工验收及备案 | 3
此文档是在https://ganttpro.com在线服务的帮助下创建的