## Sheet1
普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目工程风险识别清单
序号 | 项目 | 关联工序 | 风险部位 | 风险等级 | 参照的风险评价条件 | 风险窗口 | 风险情况简述
1 | 真如社区医院 | A区第一层土方开挖 | 地下室结构深基坑施工 | 二级 | 1、深度 H≥5m； 且距基坑 1 倍开挖深度范围内不存在通行车道、 桥梁、重要管线、建构筑物的基坑工程。 | 2025.5.29 ~2026.3.18 | 开挖深度9.29米，局部有坑中坑落低1.5米， 土方开挖、支护、降水工程； 距离地铁15号线隧道最近9.34米， 距离周边多层居民楼最近9.5米
2 | 真如社区医院 | A区第一道支撑、栈桥施工及养护 | 地下室结构的超限梁模板支撑体系 | 二级 | 2、施工总荷载≥15kN/m2， 或集中线荷载≥20kN/m。 | 2025.9.23 ~2026.2.10 | 负一层顶板的局部梁为超限梁， 集中线荷载≥20kN/m。
4 | 真如社区医院 | 地连墙施工 | 履带吊双机抬吊（地连墙施工） | 二级 | 2、采用起重机械进行安装，且起重量≥300kN， 或搭设高度≥200m 的工程、采用 双机抬吊或非常规工艺吊装， 单件起吊重量 10KN、24m 以上 | 2025.2.28 ~2025.3.16 | 地连墙钢筋笼采用履带吊双机抬吊，地连墙厚度800mm，深度21m