## 工序质量指标关联表
WBS编号 | 工序名称 | 质量验收项 | 控制指标 | 检查频次 | 关联资料
1.1 | 桩基、围护工程 | 桩基承载力检测、桩身完整性检测、围护结构变形监测 | 桩基承载力满足设计要求；桩身完整性I、II类桩比例≥95%；围护结构位移≤30mm | 每根桩检测；每层土方开挖监测1次 | 桩基检测报告、围护监测报告、隐蔽工程验收记录
1.1.1 | 地连墙施工的场地硬化，导墙完成 | 导墙尺寸、位置、混凝土强度 | 导墙宽度≥800mm，深度≥1.5m；混凝土强度≥C25；轴线偏差≤10mm | 每段导墙验收1次 | 导墙施工记录、混凝土试块报告、测量复核记录
1.1.2 | A区四轴搅拌桩坑内加固及北侧剩余止水帷幕完成 | 搅拌桩桩长、桩径、水泥掺量、28天无侧限抗压强度 | 桩长偏差≤±50mm；水泥掺量≥15%；28天无侧限抗压强度≥1.0MPa | 每根桩施工记录；每50根取芯检测1组 | 搅拌桩施工记录、取芯检测报告、水泥质保书
1.1.3 | 地连墙施工区域清障，剩余导墙浇筑完成
1.1.4 | 地连墙（23幅，21 m长，800mm）完成 | 地连墙成槽垂直度、墙底沉渣厚度、混凝土浇筑质量、接头质量 | 垂直度≤1/200；沉渣厚度≤100mm；混凝土超灌高度≥0.5m；接头无渗漏 | 每幅墙超声波检测；混凝土每车检测坍落度 | 成槽施工记录、超声波检测报告、混凝土浇筑记录、接头检测报告
1.1.5 | BC区四轴搅拌桩满堂加固（700幅）完成 | 搅拌桩桩长、桩径、水泥掺量、28天无侧限抗压强度 | 桩长偏差≤±50mm；水泥掺量≥15%；28天无侧限抗压强度≥1.0MPa | 每根桩施工记录；每50根取芯检测1组 | 搅拌桩施工记录、取芯检测报告、水泥质保书
1.1.6 | A区剩余围护钻孔灌注桩（23根）完成 | 桩位偏差、桩径、桩长、沉渣厚度、混凝土强度、钢筋笼质量 | 桩位偏差≤50mm；桩径偏差≤±20mm；沉渣厚度≤100mm；混凝土强度≥设计等级 | 每根桩检测；钢筋笼每节验收 | 钻孔记录、钢筋笼验收记录、混凝土浇筑记录、桩基检测报告
1.1.7 | BC区工程桩、支撑立柱桩（共计80根）完成 | 桩位偏差、桩径、桩长、沉渣厚度、混凝土强度、钢筋笼质量 | 桩位偏差≤50mm；桩径偏差≤±20mm；沉渣厚度≤100mm；混凝土强度≥设计等级 | 每根桩检测；钢筋笼每节验收 | 钻孔记录、钢筋笼验收记录、混凝土浇筑记录、桩基检测报告
1.1.8 | 高压旋喷桩填隙完成 | 旋喷桩桩长、桩径、水泥掺量、28天无侧限抗压强度 | 桩长偏差≤±50mm；水泥掺量≥20%；28天无侧限抗压强度≥1.5MPa | 每根桩施工记录；每30根取芯检测1组 | 旋喷桩施工记录、取芯检测报告、水泥质保书
1.2 | 塔吊安拆施工
1.2.1 | 塔吊基础施工 | 基础尺寸、混凝土强度、预埋件位置、地基承载力 | 基础尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥C35；预埋件位置偏差≤5mm；地基承载力≥设计值 | 基础验收1次；混凝土试块每100m³留置1组 | 基础施工记录、混凝土试块报告、预埋件测量记录、地基检测报告
1.2.2 | 塔吊安装 | 垂直度、附墙装置、安全装置、电气系统 | 塔身垂直度≤4/1000；附墙间距符合说明书要求；力矩限制器、吊钩保险等安全装置齐全有效 | 安装完成后验收1次；每月检查1次 | 安装验收记录、特种设备检测报告、安全装置检查记录
1.2.3 | 塔吊拆除 | 拆除方案执行、安全警戒、构件完整性 | 按专项方案拆除；警戒区域设置到位；构件无变形损伤 | 拆除全过程旁站监督 | 拆除方案、安全技术交底、拆除记录
1.3 | 土方开挖及支撑施工
1.3.1 | A区土方开挖及支撑施工
1.3.1.1 | A区第一层土方开挖 | 开挖标高、边坡坡度、基坑尺寸、排水措施 | 标高偏差≤±20mm；边坡坡度符合设计；基坑尺寸偏差≤±30mm；排水畅通无积水 | 每层开挖完成后验收 | 测量记录、隐蔽工程验收记录、排水检查记录
1.3.1.2 | A区第一道支撑、栈桥施工及养护 | 支撑截面尺寸、混凝土强度、轴线位置、养护时间 | 截面尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 支撑施工记录、混凝土试块报告、测量复核记录、养护记录
1.3.1.3 | A区第二层土方开挖 | 开挖标高、边坡坡度、基坑尺寸、排水措施 | 标高偏差≤±20mm；边坡坡度符合设计；基坑尺寸偏差≤±30mm；排水畅通无积水 | 每层开挖完成后验收 | 测量记录、隐蔽工程验收记录、排水检查记录
1.3.1.4 | A区第二道支撑施工及养护 | 支撑截面尺寸、混凝土强度、轴线位置、养护时间 | 截面尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 支撑施工记录、混凝土试块报告、测量复核记录、养护记录
1.3.1.5 | A区第三层土方开挖至坑底 | 开挖标高、边坡坡度、基坑尺寸、排水措施、坑底平整度 | 标高偏差≤±20mm；边坡坡度符合设计；基坑尺寸偏差≤±30mm；排水畅通无积水；坑底平整度≤20mm | 开挖完成后验收 | 测量记录、隐蔽工程验收记录、排水检查记录
1.3.2 | B、C区土方开挖及支撑施工
1.3.2.1 | B、C区第一层土方开挖 | 开挖标高、边坡坡度、基坑尺寸、排水措施 | 标高偏差≤±20mm；边坡坡度符合设计；基坑尺寸偏差≤±30mm；排水畅通无积水 | 每层开挖完成后验收 | 测量记录、隐蔽工程验收记录、排水检查记录
1.3.2.2 | B、C区第一道砼支撑施工及养护 | 支撑截面尺寸、混凝土强度、轴线位置、养护时间 | 截面尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 支撑施工记录、混凝土试块报告、测量复核记录、养护记录
1.3.2.3 | B、C区第二层土方开挖 | 开挖标高、边坡坡度、基坑尺寸、排水措施 | 标高偏差≤±20mm；边坡坡度符合设计；基坑尺寸偏差≤±30mm；排水畅通无积水 | 每层开挖完成后验收 | 测量记录、隐蔽工程验收记录、排水检查记录
1.3.2.4 | B、C区第二道钢支撑施工 | 钢支撑材质、截面尺寸、安装位置、预加轴力 | 钢材材质符合设计；截面尺寸偏差≤±5mm；安装位置偏差≤20mm；预加轴力符合设计要求 | 每根支撑验收 | 钢材质保书、安装记录、预加轴力记录
1.3.2.5 | B、C区第三层土方开挖 | 开挖标高、边坡坡度、基坑尺寸、排水措施 | 标高偏差≤±20mm；边坡坡度符合设计；基坑尺寸偏差≤±30mm；排水畅通无积水 | 每层开挖完成后验收 | 测量记录、隐蔽工程验收记录、排水检查记录
1.3.2.6 | B、C区第三道钢支撑施工 | 钢支撑材质、截面尺寸、安装位置、预加轴力 | 钢材材质符合设计；截面尺寸偏差≤±5mm；安装位置偏差≤20mm；预加轴力符合设计要求 | 每根支撑验收 | 钢材质保书、安装记录、预加轴力记录
1.3.2.7 | B、C区第四层土方开挖至坑底 | 开挖标高、边坡坡度、基坑尺寸、排水措施、坑底平整度 | 标高偏差≤±20mm；边坡坡度符合设计；基坑尺寸偏差≤±30mm；排水畅通无积水；坑底平整度≤20mm | 开挖完成后验收 | 测量记录、隐蔽工程验收记录、排水检查记录
1.4 | 地下结构施工
1.4.1 | A区地下结构施工
1.4.1.1 | A区基础底板、传力带施工及养护 | 底板厚度、混凝土强度、轴线位置、钢筋间距、养护时间 | 底板厚度偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；钢筋间距偏差≤±10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 底板施工记录、混凝土试块报告、钢筋验收记录、养护记录
1.4.1.2 | A区第二道支撑拆除 | 拆除顺序、支撑吊运、结构保护 | 按方案顺序拆除；支撑吊运平稳；结构无损伤 | 拆除全过程旁站监督 | 拆除方案、安全技术交底、拆除记录
1.4.1.3 | A区负二层结构、传力带施工及养护 | 结构尺寸、混凝土强度、轴线位置、钢筋间距、养护时间 | 结构尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；钢筋间距偏差≤±10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 结构施工记录、混凝土试块报告、钢筋验收记录、养护记录
1.4.1.4 | A区第一道支撑拆除 | 拆除顺序、支撑吊运、结构保护 | 按方案顺序拆除；支撑吊运平稳；结构无损伤 | 拆除全过程旁站监督 | 拆除方案、安全技术交底、拆除记录
1.4.1.5 | A区负一层结构施工及养护 | 结构尺寸、混凝土强度、轴线位置、钢筋间距、养护时间 | 结构尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；钢筋间距偏差≤±10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 结构施工记录、混凝土试块报告、钢筋验收记录、养护记录
1.4.1.6 | 外墙防水，基础分部验收，肥槽回填 | 防水层质量、回填土压实度、基础分部验收 | 防水层无破损、无渗漏；回填土压实系数≥0.94；基础分部验收合格 | 防水层验收1次；回填土每层检测压实度；基础分部验收1次 | 防水施工记录、闭水试验记录、回填土检测报告、基础分部验收记录
1.4.2 | B、C区地下结构施工
1.4.2.1 | B、C区基础底板、传力带施工及养护 | 底板厚度、混凝土强度、轴线位置、钢筋间距、养护时间 | 底板厚度偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；钢筋间距偏差≤±10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 底板施工记录、混凝土试块报告、钢筋验收记录、养护记录
1.4.2.2 | B、C区第三道钢支撑拆除 | 拆除顺序、支撑吊运、结构保护 | 按方案顺序拆除；支撑吊运平稳；结构无损伤 | 拆除全过程旁站监督 | 拆除方案、安全技术交底、拆除记录
1.4.2.3 | B、C区负二层结构、传力带施工及养护 | 结构尺寸、混凝土强度、轴线位置、钢筋间距、养护时间 | 结构尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；钢筋间距偏差≤±10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 结构施工记录、混凝土试块报告、钢筋验收记录、养护记录
1.4.2.4 | B、C区第一道及第二道支撑拆除 | 拆除顺序、支撑吊运、结构保护 | 按方案顺序拆除；支撑吊运平稳；结构无损伤 | 拆除全过程旁站监督 | 拆除方案、安全技术交底、拆除记录
1.4.2.5 | B、C区负一层结构施工及养护 | 结构尺寸、混凝土强度、轴线位置、钢筋间距、养护时间 | 结构尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥设计等级；轴线偏差≤10mm；钢筋间距偏差≤±10mm；养护时间≥14天 | 钢筋验收1次；混凝土每车检测坍落度；养护期间每日巡查 | 结构施工记录、混凝土试块报告、钢筋验收记录、养护记录
1.4.2.6 | 外墙防水，基础分部验收，肥槽回填 | 防水层质量、回填土压实度、基础分部验收 | 防水层无破损、无渗漏；回填土压实系数≥0.94；基础分部验收合格 | 防水层验收1次；回填土每层检测压实度；基础分部验收1次 | 防水施工记录、闭水试验记录、回填土检测报告、基础分部验收记录
1.5 | 上部结构施工
1.5.1 | 1~6层结构施工 | 钢结构安装质量、焊接质量、高强螺栓连接、混凝土楼板质量 | 钢结构垂直度≤H/1000且≤25mm；焊缝一次合格率≥98%；高强螺栓终拧扭矩偏差≤±10%；混凝土强度≥设计等级 | 每层钢结构验收；焊缝100%外观检查，一级焊缝100%探伤；高强螺栓10%抽检；混凝土每车检测坍落度 | 钢结构安装记录、焊缝探伤报告、高强螺栓检测报告、混凝土试块报告
1.6 | 外脚手架及人货梯施工
1.6.1 | 外脚手架搭设 | 立杆间距、横杆步距、连墙件设置、安全网张挂 | 立杆间距≤1.5m；横杆步距≤1.8m；连墙件按方案设置；安全网张挂严密 | 搭设完成后验收；每月检查1次 | 脚手架搭设记录、验收记录、日常检查记录
1.6.2 | 外脚手架拆除 | 拆除顺序、安全警戒、构件保护 | 按方案顺序拆除；警戒区域设置到位；构件无变形损伤 | 拆除全过程旁站监督 | 拆除方案、安全技术交底、拆除记录
1.6.3 | 人货梯基础施工及养护 | 基础尺寸、混凝土强度、预埋件位置、地基承载力 | 基础尺寸偏差≤±10mm；混凝土强度≥C30；预埋件位置偏差≤5mm；地基承载力≥设计值 | 基础验收1次；混凝土试块每100m³留置1组 | 基础施工记录、混凝土试块报告、预埋件测量记录
1.6.4 | 人货梯安装及验收 | 垂直度、附墙装置、安全装置、电气系统 | 导轨架垂直度≤1/1000；附墙间距符合说明书要求；防坠安全器等安全装置齐全有效 | 安装完成后验收；每月检查1次 | 安装验收记录、特种设备检测报告、安全装置检查记录
1.6.5 | 人货梯拆除 | 拆除方案执行、安全警戒、构件完整性 | 按专项方案拆除；警戒区域设置到位；构件无变形损伤 | 拆除全过程旁站监督 | 拆除方案、安全技术交底、拆除记录
1.7 | 二次结构施工
1.7.1 | 地下室二次结构 | 砌体砂浆饱满度、轴线位置、垂直度、灰缝厚度 | 砂浆饱满度≥80%；轴线偏差≤10mm；垂直度≤3mm/m；灰缝厚度8-12mm | 每层验收1次 | 砌体施工记录、砂浆试块报告、测量复核记录
1.7.2 | 地上二次结构 | 砌体砂浆饱满度、轴线位置、垂直度、灰缝厚度 | 砂浆饱满度≥80%；轴线偏差≤10mm；垂直度≤3mm/m；灰缝厚度8-12mm | 每层验收1次 | 砌体施工记录、砂浆试块报告、测量复核记录
1.8 | 主体验收 | 结构实体检验、混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构尺寸 | 混凝土强度≥设计等级；钢筋保护层厚度偏差≤±5mm；结构尺寸偏差符合规范 | 主体结构完成后验收1次 | 结构实体检验报告、混凝土强度检测报告、钢筋保护层检测报告、主体验收记录
1.9 | 屋面工程施工 | 防水层质量、保温层厚度、找平层平整度、排水坡度 | 防水层无破损、无渗漏；保温层厚度偏差≤±5mm；找平层平整度≤5mm；排水坡度≥2% | 每层验收1次；防水层闭水试验 | 屋面施工记录、闭水试验记录、保温层检测报告
1.9.1 | 屋面工程施工 | 防水层质量、保温层厚度、找平层平整度、排水坡度 | 防水层无破损、无渗漏；保温层厚度偏差≤±5mm；找平层平整度≤5mm；排水坡度≥2% | 每层验收1次；防水层闭水试验 | 屋面施工记录、闭水试验记录、保温层检测报告
1.10 | 装饰装修施工
1.10.1 | 墙面抹灰 | 抹灰层厚度、平整度、垂直度、空鼓裂缝 | 抹灰层厚度≤15mm；平整度≤4mm；垂直度≤4mm；无空鼓、无裂缝 | 每层验收1次 | 抹灰施工记录、质量检查记录
1.10.2 | 门窗 | 门窗框安装位置、垂直度、密封性能、开启灵活性 | 位置偏差≤3mm；垂直度≤3mm；密封性能符合设计；开启灵活、关闭严密 | 每樘验收 | 门窗安装记录、三性检测报告
1.10.3 | 涂料 | 涂料品种、颜色、附着力、无流坠起皮 | 涂料品种符合设计；颜色均匀一致；附着力合格；无流坠、起皮、透底 | 每层验收1次 | 涂料施工记录、材料质保书
1.10.4 | 楼地面 | 地面平整度、标高、空鼓裂缝、坡度 | 平整度≤4mm；标高偏差≤±8mm；无空鼓、无裂缝；有排水要求的地面坡度符合设计 | 每层验收1次 | 楼地面施工记录、质量检查记录
1.10.5 | 幕墙 | 幕墙安装位置、垂直度、密封性能、防火封堵 | 位置偏差≤3mm；垂直度≤3mm；密封性能符合设计；防火封堵严密 | 每层验收1次 | 幕墙安装记录、四性检测报告、防火封堵记录
1.10.6 | 室内精装修 | 吊顶平整度、墙面垂直度、地面平整度、细部质量 | 吊顶平整度≤3mm；墙面垂直度≤3mm；地面平整度≤3mm；细部处理符合规范 | 每间验收 | 精装修施工记录、质量检查记录
1.11 | 机电工程
1.11.1 | 给排水、消防、燃气、电气等系统管道预埋、套管、留洞 | 预埋位置、套管规格、留洞尺寸、固定牢固 | 位置偏差≤10mm；套管规格符合设计；留洞尺寸偏差≤±10mm；固定牢固 | 每层验收 | 预埋验收记录、测量复核记录
1.11.2 | 给排水工程施工
1.11.2.1 | 室内排水系统 | 管道坡度、接口质量、支架间距、通球试验 | 坡度符合设计；接口严密无渗漏；支架间距符合规范；通球试验合格 | 每层验收；系统完成后通球试验 | 排水管道安装记录、通球试验记录
1.11.2.1.1 | 排水管道安装 | 管道坡度、接口质量、支架间距、通球试验 | 坡度符合设计；接口严密无渗漏；支架间距符合规范；通球试验合格 | 每层验收；系统完成后通球试验 | 排水管道安装记录、通球试验记录
1.11.2.2 | 室内给水系统 | 管道材质、接口质量、压力试验、冲洗消毒 | 材质符合设计；接口严密无渗漏；压力试验合格；冲洗消毒合格 | 每层验收；系统完成后压力试验、冲洗消毒 | 给水管道安装记录、压力试验记录、冲洗消毒记录
1.11.2.2.1 | 室内给水系统 | 管道材质、接口质量、压力试验、冲洗消毒 | 材质符合设计；接口严密无渗漏；压力试验合格；冲洗消毒合格 | 每层验收；系统完成后压力试验、冲洗消毒 | 给水管道安装记录、压力试验记录、冲洗消毒记录
1.11.2.3 | 消防给水系统
1.11.2.3.1 | 消火栓系统 | 消火栓位置、栓口高度、压力试验、系统调试 | 位置偏差≤20mm；栓口高度1.1m±20mm；压力试验合格；系统调试合格 | 每层验收；系统完成后压力试验、调试 | 消火栓安装记录、压力试验记录、调试记录
1.11.2.3.2 | 喷淋系统 | 喷头位置、管道坡度、压力试验、系统调试 | 喷头位置偏差≤30mm；坡度符合设计；压力试验合格；系统调试合格 | 每层验收；系统完成后压力试验、调试 | 喷淋系统安装记录、压力试验记录、调试记录
1.11.2.4 | 给排水、消防设备安装、调试 | 设备安装位置、固定牢固、试运行、系统联动 | 位置符合设计；固定牢固；试运行正常；系统联动合格 | 每台设备验收；系统完成后联动调试 | 设备安装记录、试运行记录、联动调试记录
1.11.3 | 电气工程施工
1.11.3.1 | 桥架安装 | 桥架位置、水平度、垂直度、接地 | 位置偏差≤50mm；水平度偏差≤2mm/m；垂直度偏差≤3mm/m；接地可靠 | 每层验收 | 桥架安装记录、接地测试记录
1.11.3.2 | 设备及配电箱柜安装 | 设备安装位置、垂直度、固定牢固、接线正确 | 位置符合设计；垂直度≤1.5mm/m；固定牢固；接线正确、标识清晰 | 每台设备验收 | 设备安装记录、接线检查记录
1.11.3.3 | 电缆敷设、穿线，灯具开关插座 | 电缆敷设、绝缘电阻、灯具开关插座安装、通电试运行 | 电缆敷设整齐、标识清晰；绝缘电阻≥0.5MΩ；安装牢固、位置正确；通电试运行正常 | 每层验收；系统完成后通电试运行 | 电缆敷设记录、绝缘电阻测试记录、通电试运行记录
1.11.4 | 暖通空调系统施工
1.11.4.1 | 排烟系统 | 风管制作、安装位置、严密性、风机试运行 | 风管制作符合规范；位置偏差≤10mm；严密性合格；风机试运行正常 | 每层验收；系统完成后严密性试验、风机试运行 | 风管安装记录、严密性试验记录、风机试运行记录
1.11.4.2 | 送排风，新风系统 | 风管制作、安装位置、严密性、风机试运行 | 风管制作符合规范；位置偏差≤10mm；严密性合格；风机试运行正常 | 每层验收；系统完成后严密性试验、风机试运行 | 风管安装记录、严密性试验记录、风机试运行记录
1.11.4.3 | 暖通空调设备安装 | 设备安装位置、固定牢固、试运行、系统调试 | 位置符合设计；固定牢固；试运行正常；系统调试合格 | 每台设备验收；系统完成后调试 | 设备安装记录、试运行记录、调试记录
1.11.5 | 智能化工程施工
1.11.5.1 | 智能化施工 | 管线敷设、设备安装、系统调试、联动测试 | 管线敷设整齐；设备安装牢固；系统调试正常；联动测试合格 | 每层验收；系统完成后联动测试 | 智能化系统安装记录、调试记录、联动测试记录
1.11.6 | 柴油发电机组施工 | 设备安装位置、固定牢固、试运行、系统调试 | 位置符合设计；固定牢固；试运行正常；系统调试合格 | 设备验收；系统完成后调试 | 设备安装记录、试运行记录、调试记录
1.11.6.1 | 柴油发电机组施工 | 设备安装位置、固定牢固、试运行、系统调试 | 位置符合设计；固定牢固；试运行正常；系统调试合格 | 设备验收；系统完成后调试 | 设备安装记录、试运行记录、调试记录
1.11.7 | 污水处理系统施工、雨水回收系统施工 | 设备安装位置、管道连接、系统调试、水质检测 | 位置符合设计；管道连接严密；系统调试正常；水质检测合格 | 设备验收；系统完成后调试、水质检测 | 设备安装记录、调试记录、水质检测报告
1.11.7.1 | 污水处理系统施工、雨水回收系统施工 | 设备安装位置、管道连接、系统调试、水质检测 | 位置符合设计；管道连接严密；系统调试正常；水质检测合格 | 设备验收；系统完成后调试、水质检测 | 设备安装记录、调试记录、水质检测报告
1.11.8 | 电梯工程施工 | 导轨安装、轿厢安装、安全装置、试运行、特种设备验收 | 导轨垂直度符合规范；轿厢安装平整；安全装置齐全有效；试运行正常；特种设备验收合格 | 每层导轨验收；系统完成后试运行、特种设备验收 | 电梯安装记录、试运行记录、特种设备验收证书
1.11.8.1 | 电梯工程施工 | 导轨安装、轿厢安装、安全装置、试运行、特种设备验收 | 导轨垂直度符合规范；轿厢安装平整；安全装置齐全有效；试运行正常；特种设备验收合格 | 每层导轨验收；系统完成后试运行、特种设备验收 | 电梯安装记录、试运行记录、特种设备验收证书
1.11.9 | 太阳能、光伏工程施工 | 组件安装位置、固定牢固、电气连接、系统调试 | 位置符合设计；固定牢固；电气连接正确；系统调试正常 | 每块组件验收；系统完成后调试 | 光伏系统安装记录、调试记录
1.11.9.1 | 太阳能、光伏工程施工 | 组件安装位置、固定牢固、电气连接、系统调试 | 位置符合设计；固定牢固；电气连接正确；系统调试正常 | 每块组件验收；系统完成后调试 | 光伏系统安装记录、调试记录
1.11.10 | 充电桩施工 | 设备安装位置、固定牢固、电气连接、系统调试 | 位置符合设计；固定牢固；电气连接正确；系统调试正常 | 每台设备验收；系统完成后调试 | 充电桩安装记录、调试记录
1.11.10.1 | 充电桩施工 | 设备安装位置、固定牢固、电气连接、系统调试 | 位置符合设计；固定牢固；电气连接正确；系统调试正常 | 每台设备验收；系统完成后调试 | 充电桩安装记录、调试记录
1.11.11 | 燃气配套工程施工 | 管道材质、接口质量、压力试验、系统调试 | 材质符合设计；接口严密无渗漏；压力试验合格；系统调试合格 | 每层验收；系统完成后压力试验、调试 | 燃气管道安装记录、压力试验记录、调试记录
1.11.11.1 | 燃气配套工程施工 | 管道材质、接口质量、压力试验、系统调试 | 材质符合设计；接口严密无渗漏；压力试验合格；系统调试合格 | 每层验收；系统完成后压力试验、调试 | 燃气管道安装记录、压力试验记录、调试记录
1.11.12 | 供水配套工程施工 | 管道材质、接口质量、压力试验、冲洗消毒 | 材质符合设计；接口严密无渗漏；压力试验合格；冲洗消毒合格 | 每层验收；系统完成后压力试验、冲洗消毒 | 供水管道安装记录、压力试验记录、冲洗消毒记录
1.11.12.1 | 供水配套工程施工 | 管道材质、接口质量、压力试验、冲洗消毒 | 材质符合设计；接口严密无渗漏；压力试验合格；冲洗消毒合格 | 每层验收；系统完成后压力试验、冲洗消毒 | 供水管道安装记录、压力试验记录、冲洗消毒记录
1.11.13 | 供电配套工程施工 | 电缆敷设、设备安装、系统调试、送电验收 | 电缆敷设整齐；设备安装牢固；系统调试正常；送电验收合格 | 每层验收；系统完成后调试、送电验收 | 供电系统安装记录、调试记录、送电验收记录
1.11.13.1 | 供电配套工程施工 | 电缆敷设、设备安装、系统调试、送电验收 | 电缆敷设整齐；设备安装牢固；系统调试正常；送电验收合格 | 每层验收；系统完成后调试、送电验收 | 供电系统安装记录、调试记录、送电验收记录
1.12 | 室外总体施工
1.12.1 | 室外总体土方回填 | 回填土压实度、标高、平整度 | 压实系数≥0.94；标高偏差≤±20mm；平整度≤20mm | 每层检测压实度 | 回填土施工记录、压实度检测报告
1.12.2 | 室外总体管线施工 | 管线位置、坡度、接口质量、压力试验 | 位置偏差≤20mm；坡度符合设计；接口严密无渗漏；压力试验合格 | 每段验收；系统完成后压力试验 | 管线安装记录、压力试验记录
1.12.3 | 围墙施工 | 基础尺寸、墙体垂直度、砂浆饱满度 | 基础尺寸偏差≤±10mm；墙体垂直度≤5mm；砂浆饱满度≥80% | 每段验收 | 围墙施工记录、砂浆试块报告
1.12.4 | 道路及铺装施工 | 基层压实度、面层平整度、厚度、坡度 | 基层压实系数≥0.95；面层平整度≤5mm；厚度偏差≤±10mm；坡度符合设计 | 每段验收 | 道路施工记录、压实度检测报告
1.12.5 | 景观绿化 | 苗木规格、种植位置、成活率、养护措施 | 苗木规格符合设计；种植位置偏差≤50mm；成活率≥95%；养护措施到位 | 每株验收；养护期定期检查 | 绿化施工记录、苗木检疫证、养护记录
1.12.6 | 室外照明、标识标牌施工 | 灯具安装位置、固定牢固、电气连接、照明效果 | 位置符合设计；固定牢固；电气连接正确；照明效果符合设计 | 每套验收；系统完成后调试 | 照明安装记录、调试记录
1.13 | 竣工验收及备案 | 工程实体质量、功能检测、资料完整性、备案手续 | 工程实体质量合格；功能检测合格；资料完整；备案手续齐全 | 竣工验收1次 | 竣工验收报告、功能检测报告、备案资料
1.13.1 | 竣工验收及备案 | 工程实体质量、功能检测、资料完整性、备案手续 | 工程实体质量合格；功能检测合格；资料完整；备案手续齐全 | 竣工验收1次 | 竣工验收报告、功能检测报告、备案资料