# 工程智管家MVP用户需求说明书

## ——合流污水一期复线工程（总管部分）FXZ1.2标试点项目

## 1. 文档说明

本文档用于描述“工程智管家”MVP在合流污水一期复线工程（总管部分）FXZ1.2标试点项目中的用户需求、业务场景、功能边界和验收目标。

本文档面向业务方、项目部、产品设计人员和开发实施人员，重点说明用户希望系统解决什么问题、系统应支持哪些工作方式、MVP阶段应先做什么、不做什么。

本文档不是完整的软件技术设计书，不详细描述底层数据库、接口协议和代码实现方式。后续可在本说明书基础上进一步形成软件需求规格说明书、原型设计、数据库设计和开发任务清单。

## 2. 项目背景

随着工程项目管理数字化程度不断提高，项目部需要在公司平台、股份平台、业主平台、检测平台、实名制系统、在线表格、小程序和微信群之间处理大量信息。信息化系统数量增加后，项目一线面临新的负担：平台越来越多、填报越来越细、重复录入越来越多，而现场管理人员却越来越少。

在FXZ1.2标试点项目中，施工进度计划已经形成WBS结构，风险源清单也已经较为完整。项目管理的关键问题不再是缺少数据，而是：

- 进度计划、风险源、日报、监测资料、照片、平台填报之间没有自动联动。

- 项目人员需要反复从微信群、Word、Excel、PPT和平台中查找资料。

- 风险源虽然已经有清单，但缺少与WBS工序的主动关联和提前提醒。

- 日报文件可以从微信群监听服务中获取，但仍需要人工阅读、整理和提取进展。

- 风险进展上报、节点变更、材料上传等平台操作仍然依赖人工手输。

- 项目部希望未来少数几个人就能管理项目，而不是继续依赖大量分工角色。

因此，本MVP的核心目标不是再建设一个新的项目管理平台，而是在现有平台和项目一线工作之间建设一个“智能工作层”，帮助少数项目人员完成信息收集、任务提醒、材料整理、草稿生成和网页辅助填报。

## 3. 产品定位

产品名称暂定为：

工程智管家

MVP阶段产品定位为：

面向项目一线的进度风险提醒与填报减负智能体。

系统不替代公司平台、股份平台、业主平台和检测平台，而是作为这些平台之前的智能协作层，帮助项目部把分散在微信群、日报文件、WBS计划、风险清单和现场资料中的信息整理出来，形成可执行任务、风险提醒、上报草稿和网页填报包。

产品核心价值包括：

- 减少项目部重复找资料、填表、复制粘贴和上传附件的工作。

- 将WBS工序与风险源关联起来，实现风险前置提醒。

- 从微信群日报文件中自动提取实际施工进展，减少人工整理。

- 将提醒转化为具体任务，直接分派到人。

- 辅助生成风险进展上报草稿和日报进度摘要。

- 在用户自主登录平台后，辅助完成网页字段录入和附件上传。

- 让项目部少数几个人在智能体辅助下承担更多管理事务。

## 4. MVP建设目标

MVP阶段围绕FXZ1.2标试点项目，优先实现以下目标：

- 建立项目后台基础数据，包括WBS进度计划、风险源清单、项目成员和岗位责任。

- 建立WBS工序与风险源之间的关联关系。

- 根据WBS工序计划时间和风险源要求，生成风险预警任务。

- 从微信群监听服务下载的日报文件目录中自动获取日报文件。

- 从日报文件中提取实际施工进展、工点、风险相关信息和附件。

- 将日报实际进展与WBS工序进行匹配，辅助判断风险状态。

- 将风险预警、材料补充、日报确认、上报审核等工作转化为任务，直接分派到具体人。

- 自动生成风险进展上报草稿。

- 支持用户审核草稿后，使用网页填报助手辅助录入平台。

- 保留人工确认机制，确保正式上报内容由责任人确认。

## 5. MVP总体业务逻辑

MVP系统采用“后台初始化 + 前台任务化使用”的方式。

后台初始化阶段：

- 导入WBS施工进度计划。

- 导入风险源清单。

- 配置项目成员。

- 配置岗位责任。

- 配置WBS工序与风险源关联关系。

- 配置风险提醒规则。

- 配置微信群日报文件目录。

- 配置风险上报模板和平台字段映射。

日常运行阶段：

- 系统根据WBS工序计划时间，提前触发风险预警。

- 微信监听服务将日报文件下载到指定目录。

- 系统定时读取日报文件，提取实际施工进展。

- 系统将日报进展匹配到WBS工序。

- 系统判断是否触发风险提醒、材料补充、风险状态确认等任务。

- 任务直接分派到具体项目成员。

- 系统根据风险源、WBS工序、日报进展和附件生成风险进展上报草稿。

- 责任人审核确认草稿。

- 用户自主登录网页平台。

- 网页填报助手辅助录入字段、上传附件并保存草稿。

- 用户最终确认并提交。

## 6. 用户需求总述

项目部希望系统解决以下核心问题：

### 6.1 少填报

项目人员不希望在多个平台、多个小程序、多个表格中重复填写相似内容。系统应尽量从已有WBS计划、风险清单、日报文件、监测资料和照片中提取信息，减少人工重复录入。

### 6.2 早提醒

系统应在风险源进入管控期前提前提醒，而不是等到平台报警或上级通报后再处理。提醒应基于WBS工序与风险源的关联关系。

### 6.3 任务到人

系统不应只按传统角色发通知，而应把任务直接分派到具体人。一个人可以承担多个岗位责任，系统根据责任范围推送任务。

### 6.4 少维护

项目一线人员不应每天维护复杂的WBS计划、风险清单和后台配置。WBS计划和风险源清单应由后台初始化和维护，工地端只处理任务、补充材料和确认结果。

### 6.5 自动整理

系统应能自动读取微信群日报文件，提取进度信息、照片、问题、风险相关内容，并生成日报摘要或风险上报草稿。

### 6.6 人工确认

系统生成内容不能直接替代项目人员判断。日报摘要、风险进展草稿、网页录入结果都应由责任人确认后再正式使用。

### 6.7 协助填平台

对于公司平台、股份平台、业主平台等网页系统，用户希望自己输入账号密码登录后，由机器人辅助填写字段和上传附件，但系统不应保存密码、不应绕过验证码、不应自动最终提交。

## 7. 用户与岗位责任需求

## 7.1 用户模型

系统不采用复杂的固定角色体系，而采用“项目成员 + 岗位责任 + 任务分派”的轻量模式。

系统中的核心对象是具体项目成员。每个项目成员可以承担一个或多个岗位责任。系统根据成员承担的责任范围，向其推送提醒、分派任务、要求补充材料或审核确认。

## 7.2 岗位责任标签

MVP阶段建议设置以下岗位责任标签：

- 项目统筹责任。

- 技术审核责任。

- 风险管控责任。

- 日报资料责任。

- 现场信息提交责任。

- 平台填报责任。

- 材料确认责任。

- 系统配置责任。

这些责任标签不是固定岗位。一个人可以同时承担多个责任。

例如：

- 项目成员A可以同时承担项目统筹责任、技术审核责任和风险管控责任。

- 项目成员B可以同时承担日报资料责任、平台填报责任和材料确认责任。

- 项目成员C可以承担某个工点的现场信息提交责任。

## 7.3 任务分派原则

系统中的提醒和待办必须直接分派到具体人，而不是只发给“安全员”“资料员”“总工”等抽象角色。

每项任务应明确：

- 谁负责。

- 要做什么。

- 截止时间。

- 关联哪个工点。

- 关联哪个WBS工序。

- 关联哪个风险源。

- 需要提交什么材料。

- 完成后由谁确认。

## 7.4 工地端最小人员模型

MVP阶段建议按少人化管理方式设计，不强制配置完整项目组织架构。

试点项目可以先配置三类责任组合：

- 项目负责人
负责查看项目总览、重大风险、逾期任务和最终确认。

- 项目执行人
负责提交现场日报资料、补充照片、补充进度说明、响应风险提醒。

- 资料与填报负责人
负责审核日报解析结果、审核风险上报草稿、整理附件并启动网页填报助手。

实际项目中，这三类责任可以由2—3个人分别或共同承担。

## 8. 数据来源需求

MVP阶段系统主要使用以下数据来源：

## 8.1 WBS施工进度计划

WBS施工进度计划用于建立风险预警的基础底图。

系统应从WBS计划中获取：

- 工序名称。

- 工序层级。

- 所属工点。

- 计划开始时间。

- 计划完成时间。

- 工期。

- 前置工序。

- 后续工序。

- 关键节点。

- 工序状态。

WBS计划在后台导入和维护，一线工地端用户不需要日常维护。

## 8.2 风险源清单

风险源清单用于建立风险库。

系统应从风险清单中获取：

- 风险名称。

- 风险等级。

- 风险类型。

- 风险描述。

- 风险计划时段。

- 风险负责人。

- 挂牌领导。

- 当前进展。

- 控制要求。

- 所需材料。

风险源清单在后台导入和维护，一线用户只处理与自己相关的风险任务。

## 8.3 微信群日报文件

微信群日报文件用于获取现场实际进展。

现有微信定时服务已能从微信群中监听和下载日报文件，并保存到指定目录。工程智管家系统应从该目录中读取文件。

系统应支持读取：

- Word日报。

- Excel日报。

- PPT日报。

- PDF日报。

- 现场照片。

- 监测日报。

- 检测资料。

- 会议纪要。

- 其他附件。

## 8.4 平台网页

平台网页用于最终填报和提交。

MVP阶段优先适配一个平台中的一个业务流程，例如风险进展情况上报。

系统不直接保存平台账号密码，而是在用户自主登录后辅助完成网页录入。

## 9. 核心业务场景需求

## 9.1 场景一：后台初始化WBS计划和风险源

### 用户目标

项目不希望一线人员每天维护复杂计划，但系统必须知道哪些工序会触发哪些风险。

### 需求描述

系统实施人员或后台管理员导入WBS进度计划和风险源清单，并在后台建立WBS工序与风险源之间的关联关系。

例如：

- 盾构始发工序关联盾构始发风险。

- 盾构接收工序关联盾构接收风险。

- 深基坑开挖工序关联深基坑风险。

- 竖井下沉工序关联竖井施工风险。

- 龙门吊安装拆除工序关联吊装作业风险。

- 管片吊装工序关联管片吊装风险。

### 用户期望

- 后台可以导入WBS计划。

- 后台可以导入风险源清单。

- 后台可以建立WBS工序与风险源关联。

- 系统可以根据关联关系生成风险提醒。

- 工地端用户不需要看到复杂初始化过程。

## 9.2 场景二：根据WBS工序提前触发风险提醒

### 用户目标

项目人员希望在风险源进入前一周或两周就收到提醒，提前准备材料和措施，而不是等到平台报警后再处理。

### 需求描述

系统根据WBS工序计划开始时间、风险等级和提醒规则，提前生成风险预警任务。

示例：

某盾构接收工序计划在6月30日开始，系统发现该工序关联盾构接收风险，则系统应在计划开始前14天、7天、3天向具体责任人发送提醒。

### 用户期望

提醒内容应包括：

- 风险名称。

- 风险等级。

- 关联WBS工序。

- 计划开始时间。

- 当前剩余天数。

- 需要准备的材料。

- 责任人。

- 确认人。

- 操作入口。

提醒不能只是一条消息，应转化为可跟踪任务。

## 9.3 场景三：从微信群日报文件获取实际进展

### 用户目标

项目人员已经在微信群里发送日报文件，希望系统能够自动读取，不再人工查找和整理。

### 需求描述

微信监听服务定时将日报文件下载到指定目录。工程智管家系统定时扫描该目录，识别新增文件，解析日报内容，提取实际施工进展和风险相关信息。

### 用户期望

系统应自动完成：

- 识别新增日报文件。

- 避免重复处理同一文件。

- 提取日报日期。

- 提取工点或井位。

- 提取当日施工内容。

- 提取当前完成进度。

- 提取现场照片。

- 提取存在问题。

- 提取风险相关描述。

- 生成日报进度摘要。

- 标记需要人工确认的内容。

## 9.4 场景四：用日报实际进展校验WBS工序状态

### 用户目标

WBS计划反映的是计划进度，日报反映的是实际进展。用户希望系统结合两者判断风险是否真正临近或已经发生。

### 需求描述

系统将日报解析出的实际进展与WBS工序进行匹配，判断工序状态是否发生变化。

工序状态包括：

- 未开始。

- 临近开始。

- 已开始。

- 进行中。

- 已完成。

- 延期。

- 暂停。

- 待人工确认。

### 用户期望

- 日报内容能够匹配到对应WBS工序。

- 匹配不确定时，系统应提醒人工确认。

- 如果日报显示某工序已开始，系统应判断是否需要触发风险提醒。

- 如果日报显示某风险相关工序正在实施，系统应提示是否生成风险进展上报草稿。

## 9.5 场景五：生成风险进展上报草稿

### 用户目标

项目人员希望系统根据风险源、WBS工序、日报进展、照片和监测资料，自动生成风险进展上报草稿，减少手工编写。

### 需求描述

当某风险源进入预警阶段、管控阶段或需要更新进展时，系统自动汇总相关信息并生成上报草稿。

草稿内容应包括：

- 项目名称。

- 风险名称。

- 风险等级。

- 关联WBS工序。

- 风险时段。

- 当前施工进展。

- 监测情况。

- 风险控制措施。

- 现场照片说明。

- 存在问题。

- 后续措施。

- 附件清单。

### 用户期望

- 草稿应尽量符合平台填报口径。

- 草稿应标明数据来源。

- 缺少材料时，应提示缺项。

- 草稿必须允许人工修改。

- 草稿确认后才能进入网页填报。

## 9.6 场景六：网页平台辅助录入

### 用户目标

用户希望自己输入账号密码登录平台后，系统帮助填写表单、上传附件，减少重复复制粘贴。

### 需求描述

用户在工程智管家中确认风险上报草稿后，点击“去平台填报”。系统打开目标网页平台。用户自行输入账号、密码和验证码。登录成功后，网页填报助手根据已确认的填报包自动完成字段录入和附件上传。

### 用户期望

- 系统不保存平台账号密码。

- 系统不绕过验证码。

- 系统不绕过平台权限。

- 系统不自动最终提交。

- 自动录入前，用户能看到待填内容。

- 自动录入后，用户能检查页面内容。

- 系统保存草稿后停留在提交前。

- 最终提交由用户本人完成。

## 10. 功能需求

## 10.1 后台项目配置

系统应支持后台配置试点项目基础信息。

包括：

- 项目名称。

- 标段名称。

- 所属单位。

- 工点与井位。

- 项目成员。

- 岗位责任。

- 提醒规则。

- 日报目录。

- 上报模板。

- 平台字段映射。

## 10.2 WBS进度计划导入

系统应支持在后台导入WBS施工进度计划。

系统应支持：

- 上传WBS进度计划文件。

- 识别工序层级。

- 识别工序名称。

- 识别计划开始时间。

- 识别计划完成时间。

- 识别工点或井位。

- 形成WBS工序库。

- 支持人工调整工序信息。

- 支持版本管理。

MVP阶段不要求一线用户维护WBS计划。

## 10.3 风险源清单导入

系统应支持在后台导入风险源清单。

系统应支持：

- 识别风险名称。

- 识别风险等级。

- 识别风险类型。

- 识别风险描述。

- 识别风险时段。

- 识别责任人。

- 识别控制要求。

- 形成风险源库。

- 支持人工补充材料要求。

## 10.4 WBS工序与风险源关联

系统应支持建立WBS工序与风险源之间的关联。

MVP阶段可以先支持人工关联，后续再做自动推荐。

关联关系应包括：

- 关联WBS工序。

- 关联风险源。

- 触发阶段。

- 提前提醒天数。

- 所需材料。

- 责任人。

- 确认人。

- 关联依据。

## 10.5 风险预警任务生成

系统应根据WBS计划、风险源等级和关联规则生成风险预警任务。

任务类型包括：

- 风险源预警任务。

- 材料准备任务。

- 现场照片补充任务。

- 监测日报上传任务。

- 风险状态确认任务。

- 风险进展草稿审核任务。

- 网页填报任务。

任务应直接分派到具体人。

## 10.6 微信日报目录监听

系统应支持配置日报文件监听目录。

系统应支持：

- 定时扫描指定目录。

- 识别新增文件。

- 判断文件是否处理过。

- 处理成功后归档。

- 处理失败后进入异常目录。

- 记录文件处理日志。

建议目录结构：

incoming：新文件目录。
processing：处理中目录。
processed：处理成功目录。
failed：处理失败目录。
archive：原始文件归档目录。

## 10.7 日报文件解析

系统应支持解析微信群下载的日报文件。

MVP阶段优先支持：

- Word。

- Excel。

- PPT。

- PDF。

- 图片。

- 常见附件。

系统应提取：

- 日报日期。

- 工点。

- 施工内容。

- 当前进度。

- 累计进展。

- 现场照片。

- 存在问题。

- 明日计划。

- 风险相关内容。

- 监测相关内容。

## 10.8 日报进展与WBS匹配

系统应将日报进展匹配到WBS工序。

匹配依据包括：

- 工点名称。

- 井位名称。

- 区间名称。

- 工序关键词。

- 计划时间。

- 历史连续进展。

- 人工确认。

匹配结果分为：

- 高置信度匹配。

- 低置信度匹配。

- 无法匹配。

低置信度和无法匹配的内容应生成待确认任务。

## 10.9 风险进展草稿生成

系统应支持为指定风险源生成进展上报草稿。

草稿应综合：

- 风险源基础信息。

- 关联WBS工序。

- WBS计划时间。

- 日报实际进展。

- 现场照片。

- 监测日报。

- 风险控制措施模板。

- 历史上报内容。

- 人工补充说明。

草稿生成后必须人工审核。

## 10.10 材料缺项检查

系统应根据风险等级和上报要求检查材料是否齐全。

材料类型包括：

- 进度描述。

- 现场照片。

- 监测日报。

- 检测资料。

- 会议纪要。

- 风险控制措施。

- 方案或审批文件。

- 责任人确认记录。

缺少材料时，系统应生成补充任务并分派到人。

## 10.11 网页填报助手

系统应支持用户登录平台后的网页辅助录入。

功能包括：

- 打开指定平台地址。

- 等待用户自行登录。

- 识别填报页面。

- 自动填写字段。

- 自动上传附件。

- 检查必填项。

- 保存草稿。

- 停留在提交前。

- 提示用户人工确认。

系统不得保存用户密码，不得自动最终提交。

## 10.12 任务中心

工地端用户主要通过任务中心使用系统。

任务中心应展示：

- 我的今日任务。

- 我的逾期任务。

- 我负责的风险源。

- 我负责的工点。

- 待补充材料。

- 待确认日报。

- 待审核风险草稿。

- 待填报平台事项。

任务状态包括：

- 待处理。

- 处理中。

- 待补充。

- 待确认。

- 已完成。

- 已逾期。

- 已取消。

## 10.13 操作日志

系统应记录关键操作。

包括：

- 文件导入。

- WBS解析。

- 风险源解析。

- 风险关联配置。

- 日报文件读取。

- 日报解析。

- 人工确认。

- 任务生成。

- 提醒发送。

- 草稿生成。

- 草稿修改。

- 网页录入。

- 附件上传。

- 草稿保存。

- 异常失败。

日志应支持按项目、人员、风险源、工点和时间查询。

## 11. 页面需求

## 11.1 工地端首页

工地端首页应以任务为中心，不展示复杂系统菜单。

页面应展示：

- 今日待办。

- 即将触发的风险。

- 已逾期任务。

- 待补充材料。

- 待确认日报。

- 待审核风险草稿。

- 待填报事项。

- 快捷上传文件入口。

## 11.2 风险任务页面

页面应展示：

- 风险名称。

- 风险等级。

- 关联WBS工序。

- 计划触发时间。

- 当前风险状态。

- 所需材料。

- 已提交材料。

- 缺少材料。

- 责任人。

- 确认人。

- 生成草稿按钮。

- 填报平台按钮。

## 11.3 日报解析页面

页面应展示：

- 来源文件。

- 日报日期。

- 解析出的工点。

- 解析出的施工内容。

- 匹配的WBS工序。

- 识别出的风险相关内容。

- 现场照片。

- 解析置信度。

- 人工修改入口。

- 确认按钮。

## 11.4 后台配置页面

后台配置页面由系统管理员或实施人员使用。

包括：

- 项目配置。

- 成员配置。

- 岗位责任配置。

- WBS计划导入。

- 风险源清单导入。

- WBS—风险源关联。

- 日报目录配置。

- 提醒规则配置。

- 模板配置。

- 平台字段映射配置。

## 11.5 网页填报页面

页面应展示：

- 目标平台。

- 业务流程名称。

- 待填字段。

- 待上传附件。

- 字段映射状态。

- 用户登录提示。

- 自动录入进度。

- 失败字段提示。

- 草稿保存状态。

- 提交前人工确认提示。

## 12. MVP范围边界

## 12.1 MVP阶段必须做

- 项目后台初始化。

- WBS计划导入。

- 风险源清单导入。

- WBS工序与风险源关联。

- 风险预警任务生成。

- 微信日报目录监听。

- 日报文件解析。

- 日报进展匹配WBS工序。

- 风险材料缺项提醒。

- 风险进展上报草稿生成。

- 人工审核确认。

- 网页填报助手原型。

- 操作日志。

## 12.2 MVP阶段暂不做

- 不做完整项目管理平台。

- 不做所有平台接口打通。

- 不保存平台账号密码。

- 不绕过验证码。

- 不自动最终提交平台流程。

- 不做复杂进度计划自动调整。

- 不做重大节点自动顺延。

- 不做全量监测数据智能预警。

- 不做复杂图像识别闭环。

- 不做企业级跨项目看板。

## 13. 优先级划分

## 13.1 P0：必须实现

- 后台项目配置。

- 成员与岗位责任配置。

- WBS计划导入。

- 风险源清单导入。

- WBS—风险源人工关联。

- 风险预警任务生成。

- 微信日报目录监听。

- 日报文件基础解析。

- 任务中心。

- 风险进展草稿生成。

- 人工确认。

- 日志记录。

## 13.2 P1：优先实现

- 日报内容自动匹配WBS工序。

- WBS—风险源自动推荐关联。

- 风险缺项材料自动催办。

- 网页填报助手。

- 附件自动整理。

- Word风险上报材料导出。

- 日报进度摘要导出。

## 13.3 P2：后续实现

- 多平台字段映射。

- Project计划版本管理。

- 进度偏差分析。

- 重大节点变更辅助。

- 检测平台资料解析。

- 证书到期提醒。

- 随手拍数量提醒。

- 手机巡查引导。

- 图像识别和监测预警。

- 企业级风险治理看板。

## 14. 验收目标

## 14.1 WBS与风险初始化验收

- 系统能够导入WBS计划。

- 系统能够识别主要工序和计划时间。

- 系统能够导入风险源清单。

- 系统能够识别风险名称、等级和时段。

- 系统能够建立WBS工序与风险源关联。

- 关联关系能够人工调整和保存。

## 14.2 风险提醒验收

- 系统能够根据WBS计划时间提前生成风险提醒。

- 系统能够按风险等级设置不同提醒规则。

- 提醒能够直接分派到具体人。

- 系统能够显示触发原因。

- 系统能够记录提醒状态和处理结果。

## 14.3 日报解析验收

- 系统能够从指定目录读取日报文件。

- 系统能够避免重复处理文件。

- 系统能够提取日期、工点、进度和照片。

- 系统能够生成日报进度摘要。

- 用户能够人工确认和修改解析结果。

- 确认后的日报内容能够用于风险草稿生成。

## 14.4 风险上报草稿验收

- 系统能够为指定风险源生成上报草稿。

- 草稿能够包含施工进展、监测情况、控制措施和附件清单。

- 草稿能够标明缺少材料。

- 用户能够审核和修改草稿。

- 确认后的草稿能够生成平台填报包。

## 14.5 网页填报验收

- 用户能够自行登录目标平台。

- 系统不保存用户密码。

- 系统能够根据填报包填写字段。

- 系统能够上传附件。

- 系统能够保存草稿。

- 系统在最终提交前暂停。

- 用户能够人工检查和提交。

- 录入失败时系统能够提示失败原因。

## 15. 待进一步确认事项

为了进入原型设计和开发，需要进一步确认以下内容：

- WBS进度计划的最终字段格式。

- 风险源清单的最终字段格式。

- WBS工序与风险源的初始关联规则。

- 风险等级对应的提醒提前天数。

- 日报文件的真实样例。

- 微信监听服务的文件命名规则。

- 微信监听服务是否能提供发送人、群名、发送时间等元数据。

- 风险进展上报模板。

- 目标网页平台的填报字段。

- 目标网页平台的附件上传规则。

- 哪些用户可以审核草稿。

- 哪些用户可以启动网页填报助手。

- 哪些任务必须确认后才能关闭。

## 16. 用户需求总结

工程智管家MVP应围绕FXZ1.2标试点项目，优先解决项目一线最迫切的三类问题：

第一，风险预警前置化。
通过后台导入WBS进度计划和风险源清单，建立WBS工序与风险源关联关系，使系统能够知道项目做到哪一步时会触发什么风险，并提前生成提醒任务。

第二，日报进展自动化。
利用已有微信监听服务，从指定目录自动读取日报文件，提取实际进展、工点、照片和风险相关信息，用于更新WBS工序状态和生成风险进展草稿。

第三，填报工作减负化。
系统根据风险源、WBS工序、日报进展和附件自动生成风险进展上报草稿，并在用户自主登录网页平台后辅助完成字段录入和附件上传。

本MVP不追求一次性替代所有平台，也不追求完全自动化管理，而是先形成“WBS风险底图—日报实际进展—任务到人—草稿生成—网页辅助填报”的闭环。通过该闭环，验证工程智管家在项目少人化管理、风险前置管控和多平台填报减负方面的实际价值。