## 00_说明
建设项目管理 · 任务类型字典（真如项目适用）
编制说明
本表按「触发原因 + 管理目的 + 闭环方式」划分任务类型，用于任务模板、默认派发、催办节奏与证据要求配置。
定义：任务 = 在特定触发下，由明确责任人在截止时间内完成规定动作并提交可追溯证据，经规定角色复核后关闭的管理闭环。
配套文件：仿真测试数据包、岗位特征与角色权限归纳表、测试执行表。
项目：普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目；仿真当前日期参考 2026-03-01（深基坑后期）。
Sheet目录
Sheet | 内容
01_任务类型总览 | 8大类定义、触发、闭环重点
02_任务类型字典 | 细分类型、说明、默认主责、节点模板、触发方式
03_真如样例任务 | 与仿真数据包对应的样例及类型标签
04_触发方式对照 | 条件/节点/事件/定时/人工/AI 与类型映射
05_标准节点模板 | 各大类推荐节点与材料要求
06_优先级与催办 | 仿真期优先级与催办升级建议

## 01_任务类型总览
八大任务类型总览
大类编码 | 大类名称 | 管理目的 | 典型触发 | 闭环重点 | 仿真期关注度
T-RISK | 风险与危大管控 | 控重大风险、防事故 | 风险窗口、监测阈值、危大节点 | 条件核查→措施→复核 | 最高
T-HAZ | 隐患与整改 | 消隐患、问题闭环 | 巡检、检查、影像、群消息 | 发现→整改→复检 | 高
T-QA | 质量验收与试验 | 保结构/工艺质量 | 工序完成、送检计划、验收节点 | 检查/取样→资料→签认 | 高
T-SCH | 进度与节点 | 保工期、抓关键路径 | 计划节点、滞后预警 | 确认→纠偏→反馈 | 中
T-TECH | 技术与方案 | 方案落地、技术决策 | 专项方案、变更、交底需求 | 编制→审批→交底 | 高（加固方案）
T-DOC | 资料与报验 | 资料完整、可追溯 | 节点前检查、缺失规则 | 补齐→归档→报验 | 中高
T-COORD | 协调与外部接口 | 对外协同、消阻点 | 会议决议、函件、外部单位 | 约见/回复→纪要→待办 | 高（地铁协调）
T-ROUTINE | 例行与保障 | 维持现场受控运行 | 定时、班前、台账周期 | 执行→确认→台账 | 中
a

## 02_任务类型字典
任务类型细分字典（可导入任务模板）
大类编码 | 大类 | 细分编码 | 细分类型 | 说明 | 真如项目举例 | 默认主责角色 | 建议复核角色 | 主要触发方式 | 建议节点模板 | 证据要求摘要
T-RISK | 风险与危大管控 | RISK-01 | 风险窗口条件核查 | 进入危大时段前确认支护、降水、监测、应急等条件具备 | 基坑开挖前条件核查 | 总工+安全员 | 项目经理 | 节点触发+条件触发 | 标准5段 | 条件清单、验收/运行记录、监测初始值
T-RISK | 风险与危大管控 | RISK-02 | 监测异常响应 | 位移/沉降/水位等接近或超预警后的分析与处置 | CX-03位移接近预警专项复核 | 总工+测量员 | 项目经理 | 条件触发 | 标准5段 | 监测报表、分析说明、措施方案
T-RISK | 风险与危大管控 | RISK-03 | 应急处置 | 渗漏、流沙、支护险情等抢险与恢复 | 东侧围护墙渗漏封堵与复核 | 安全员+施工员 | 总工/质量员 | 事件触发 | 标准5段 | 现场照片、处置记录、后续监测
T-RISK | 风险与危大管控 | RISK-04 | 危大作业许可/旁站 | 吊装、支撑拆除等作业前条件与旁站安排 | 地上钢结构吊装前核查 | 安全员+总工 | 项目经理 | 节点触发 | 标准5段 | 方案交底、人员机械条件、旁站记录
T-RISK | 风险与危大管控 | RISK-05 | 风险销项/复盘 | 风险时段结束或措施完成后的评估销项 | 基坑风险窗口结束评估 | 总工 | 项目经理 | 节点触发 | 简化：处理→复核→归档 | 评估结论、监测对比、销项意见
T-HAZ | 隐患与整改 | HAZ-01 | 安全隐患整改 | 临边、洞口、用电、防护等安全隐患 | 坑边临边防护缺失整改 | 安全员 | 质量员/安全主管 | 事件触发 | 标准5段 | 隐患照片、整改后照片、复检意见
T-HAZ | 隐患与整改 | HAZ-02 | 文明/环保整改 | 扬尘、泥浆、垃圾、噪音等 | 出场道路污染整改 | 安全员/标准员 | 常务副经理 | 事件触发 | 标准5段 | 现场照片、整改说明
T-HAZ | 隐患与整改 | HAZ-03 | 质量问题整改 | 观感、尺寸、工艺缺陷等 | 混凝土缺陷修补 | 施工员 | 质量员 | 事件触发 | 标准5段 | 问题记录、整改方案与结果、复检
T-HAZ | 隐患与整改 | HAZ-04 | 复查复检 | 整改后的二次确认 | 防护整改后复检 | 质量员/安全员 | 项目经理(升级时) | 事件触发(衍生) | 处理→复核→归档 | 复检记录
T-QA | 质量验收与试验 | QA-01 | 工序/隐蔽验收 | 钢筋、防水、支撑等验收 | 负一层超限梁模板支撑验收 | 质量员+总工 | 项目经理(关键节点) | 节点触发 | 标准5段 | 验收表、影像、签字
T-QA | 质量验收与试验 | QA-02 | 材料进场验收 | 规格、合格证、外观等 | 钢筋进场验收 | 材料员+质量员 | 质量员 | 事件触发 | 标准5段 | 合格证、进场单、验收记录
T-QA | 质量验收与试验 | QA-03 | 取样送检 | 试块、原材试验取样送检 | 负一层梁板混凝土试块送检 | 取样员 | 质量员 | 定时+节点触发 | 标准5段 | 取样记录、送检单
T-QA | 质量验收与试验 | QA-04 | 试验报告闭环 | 报告取回、合格判定、归档 | 送检单回传与结论确认 | 取样员→资料员 | 质量员 | 定时+资料规则 | 标准5段 | 试验报告、合格结论、归档路径
T-SCH | 进度与节点 | SCH-01 | 节点达成确认 | 计划关键节点完成确认 | 地下室结构阶段完成确认 | 常务副经理+施工员 | 项目经理 | 节点触发 | 处理→确认→归档 | 完成判据、影像/报量
T-SCH | 进度与节点 | SCH-02 | 进度滞后纠偏 | 滞后分析与赶工措施 | 土方开挖进度滞后纠偏 | 常务副经理+施工员 | 项目经理 | 条件触发(滞后) | 标准5段 | 原因分析、赶工计划、反馈
T-SCH | 进度与节点 | SCH-03 | 形象进度报送 | 周/月形象与说明 | 周进度情况说明 | 施工员/资料员 | 常务副经理 | 定时触发 | 执行→确认 | 进度说明、形象照片
T-SCH | 进度与节点 | SCH-04 | 工序交接 | 上下道工序工作面交接 | 土方交垫层/结构 | 施工员 | 质量员(必要时) | 节点触发 | 处理→确认→归档 | 交接记录、工作面状态
T-TECH | 技术与方案 | TECH-01 | 专项方案编制 | 危大、复杂工艺方案编制 | 坑外注浆加固方案编制 | 总工 | 项目经理 | 事件/条件触发 | 标准5段 | 方案文本、计算/附图
T-TECH | 技术与方案 | TECH-02 | 方案审批/论证 | 内部审核、专家论证跟进 | 危大方案论证手续跟进 | 总工 | 项目经理 | 事件触发 | 标准5段 | 审批意见、论证文件
T-TECH | 技术与方案 | TECH-03 | 技术交底 | 方案向作业层交底 | 钢结构吊装专项交底 | 总工/技术员 | 安全员会签 | 节点触发 | 标准5段 | 交底记录、签到/签认
T-TECH | 技术与方案 | TECH-04 | 设计变更执行 | 变更消化与现场落实 | 变更部位做法确认 | 总工+施工员 | 项目经理 | 事件触发 | 标准5段 | 变更单、执行确认
T-TECH | 技术与方案 | TECH-05 | 技术复核 | 对异常的技术判断 | 位移成因分析与措施建议 | 总工 | 项目经理 | 条件/事件触发 | 处理→复核→归档 | 分析说明、依据监测/规范
T-DOC | 资料与报验 | DOC-01 | 资料完整性检查 | 节点前缺项扫描 | 地下室阶段资料完整性检查 | 资料员 | 总工/质量员 | 节点触发+规则 | 标准5段 | 缺失清单
T-DOC | 资料与报验 | DOC-02 | 资料补齐 | 针对缺失项催办 | 补监测原始记录扫描件 | 资料员→测量/施工 | 资料员确认 | 事件触发(衍生) | 标准5段 | 补齐文件、路径
T-DOC | 资料与报验 | DOC-03 | 报验/报监配合 | 手续与附件准备 | 阶段验收报验资料包 | 资料员+质量员 | 项目经理 | 节点触发 | 标准5段 | 报验表、附件清单
T-DOC | 资料与报验 | DOC-04 | 影像与台账归档 | 照片、监测、日志归档 | 渗漏处置影像归档 | 资料员/安全员 | 资料员 | 事件触发 | 执行→确认→归档 | 文件入库记录
T-COORD | 协调与外部接口 | COORD-01 | 会议待办 | 例会/专题会决议落地 | 地铁保护专项协调会安排 | 项目经理/总工 | 项目经理 | 事件触发(纪要) | 标准5段 | 会议安排/纪要、出席与结论
T-COORD | 协调与外部接口 | COORD-02 | 函件与通知回复 | 监理通知、业主函复 | 位移监测加强监理通知回复 | 常务副经理 | 项目经理 | 事件触发 | 标准5段 | 正式回复函、签收
T-COORD | 协调与外部接口 | COORD-03 | 外部单位协调 | 轨道、管线、街道、相邻工程 | 邀请轨道公司参加协调会 | 项目经理 | 项目经理 | 事件/人工触发 | 标准5段 | 联系记录、会议结果
T-COORD | 协调与外部接口 | COORD-04 | 变更/签证事项 | 与商务、监理的事项确认 | 签证资料签认跟进 | 商务副经理+资料员 | 项目经理 | 事件触发 | 标准5段 | 签证单、签认状态
T-ROUTINE | 例行与保障 | RT-01 | 日报/班报确认 | 施工、降水、监测日报确认 | 降水系统运行日报确认 | 施工员/测量员 | 安全员(必要时) | 定时触发 | 执行→确认 | 日报内容确认记录
T-ROUTINE | 例行与保障 | RT-02 | 设备与机械检查 | 塔吊、人货梯、吊篮等检查 | 塔吊日检/周检 | 机械员+安全员 | 安全员 | 定时触发 | 执行→确认→归档 | 检查表
T-ROUTINE | 例行与保障 | RT-03 | 应急物资与演练 | 物资台账、演练安排 | 沙袋与注浆材料检查 | 安全员 | 项目经理(演练) | 定时+风险窗口 | 执行→确认→归档 | 台账、照片
T-ROUTINE | 例行与保障 | RT-04 | 环境与文明例行 | 冲洗、围挡、标牌等 | 出场道路清洁确认 | 标准员/安全员 | 常务副经理 | 定时触发 | 执行→确认 | 现场确认说明
T-ROUTINE | 例行与保障 | RT-05 | 人员与劳务例行 | 考勤、教育、特种证件 | 特种作业证件有效期检查 | 劳务员/安全员 | 安全员 | 定时触发 | 执行→确认→归档 | 台账、证件扫描
T-ROUTINE | 例行与保障 | RT-06 | 报告生成 | 周报/专项报告草稿 | 项目周报草稿生成 | 系统/报告智能体→经理 | 项目经理审核 | 定时触发 | 生成→审核→(外发审批) | 报告草稿、依据清单

## 03_真如样例任务
仿真数据包任务与类型标签对照（便于导入与演示）
任务ID | 任务名称 | 大类 | 细分编码 | 细分类型 | 触发来源 | 责任人 | 当前状态样例
T01 | 东侧围护墙渗漏封堵与复核 | 风险与危大管控 | RISK-03 | 应急处置 | 日报+群消息 | 许闻博 | 已闭环
T02 | 东侧墙体位移接近预警专项复核 | 风险与危大管控 | RISK-02 | 监测异常响应 | 监测日报 | 史鹏程 | 执行中
T03 | 坑外注浆加固方案编制与审批 | 技术与方案 | TECH-01 | 专项方案编制 | T02衍生+专题会 | 史鹏程 | 待处理
T04 | 基坑开挖前条件核查（最终阶段） | 风险与危大管控 | RISK-01 | 风险窗口条件核查 | 进度节点+风险规则 | 史鹏程 | 已闭环
T05 | 负一层超限梁模板支撑验收 | 质量验收与试验 | QA-01 | 工序/隐蔽验收 | 风险清单+工序 | 瞿文斌 | 已闭环
T06 | 混凝土试块送检（负一层梁板） | 质量验收与试验 | QA-03 | 取样送检 | 定时+资料规则 | 刘凯 | 逾期
T07 | 周边建筑物沉降加密观测 | 风险与危大管控 | RISK-02 | 监测异常响应 | 监测接近预警 | 史先争 | 执行中
T08 | 地铁保护专项协调会安排 | 协调与外部接口 | COORD-01 | 会议待办 | 会议纪要抽取 | 张怀德 | 待处理
T09 | 资料完整性检查（地下室阶段） | 资料与报验 | DOC-01 | 资料完整性检查 | 节点前检查 | 姚文静 | 材料缺失
T10 | 降水系统运行日报确认 | 例行与保障 | RT-01 | 日报/班报确认 | 定时任务 | 睢英瑞 | 待处理
T11 | 地上钢结构吊装专项方案交底准备 | 技术与方案 | TECH-03 | 技术交底 | 进度节点提前预警 | 史鹏程 | 待确认
T12 | 巡检隐患：临边防护缺失（坑边） | 隐患与整改 | HAZ-01 | 安全隐患整改 | 巡检照片 | 张少梁 | 已闭环
T13 | 应急物资检查（沙袋、注浆材料） | 例行与保障 | RT-03 | 应急物资与演练 | 风险窗口规则 | 许闻博 | 执行中
T14 | 监理通知单回复（位移监测加强） | 协调与外部接口 | COORD-02 | 函件与通知回复 | 外部文件 | 程棚 | 待处理
T15 | 2026年3月第1周项目周报草稿生成 | 例行与保障 | RT-06 | 报告生成 | 定时 | 系统/报告智能体 | 待生成

## 04_触发方式对照
触发方式与任务类型映射
触发方式 | 含义 | 更适合的任务类型（细分编码示例） | 系统实现提示
条件触发 | 监测阈值、风险窗口、资料缺失规则、进度滞后等 | RISK-01/02，DOC-01/02，QA-03/04，SCH-02 | 规则引擎/阈值比较；生成待确认任务
节点触发 | 总进度计划关键点前后N天 | RISK-01/04，QA-01，TECH-03，DOC-01/03，SCH-01/04 | 关联进度计划里程碑
事件触发 | 纪要入库、巡检、群消息、通知单、日报异常 | RISK-03，HAZ-*，COORD-*，TECH-01/04，DOC-02 | 入库/采集后抽取→人工确认
定时触发 | 每日/每周固定时刻 | RT-01~05，RT-06，QA-03(送检周期) | 定时任务调度
人工布置 | 管理人员主动下达 | COORD-03，SCH-02，各类临时专项 | 布置任务界面/自然语言生成
AI建议待确认 | 从纪要、日报、监测中自动抽取的候选 | 各类，尤其 COORD-01、RISK-02、HAZ-01、DOC-02 | 必须人工确认后进入正式任务流

## 05_标准节点模板
各大类推荐节点模板
适用大类 | 节点模板名称 | 节点序列 | 节点侧重点 | 材料要求说明
通用（默认） | 标准5段 | 发现/发起 → 责任人处理 → 提交材料 → 复核 → 闭环归档 | 完整闭环与证据 | 材料节点可空，但质量安全类建议必填
风险与危大管控 | 标准5段（强化条件） | 同上 | 条件是否具备；设计/总工意见 | 条件清单、监测、方案、应急准备证明
隐患与整改 | 标准5段（强化前后对比） | 同上 | 前后对比证据；复检人 | 隐患照片、整改后照片、复检意见
质量验收与试验 | 标准5段（强化表单） | 同上 | 表单/报告与合格结论 | 验收表、送检单、试验报告
进度与节点 | 简化3段 | 处理 → 确认 → 归档 | 完成判据与滞后原因 | 完成说明、形象照片/报量
技术与方案 | 标准5段（强化版本） | 同上 | 方案版本与交底签认 | 方案文件、审批意见、交底签到
资料与报验 | 标准5段（强化清单） | 同上 | 清单勾选与原件/扫描件 | 缺失清单、补齐文件路径
协调与外部接口 | 标准5段 | 同上 | 会议/函件结果与下一步责任人 | 纪要、回复函、联系记录
例行与保障 | 简化2~3段 | 执行 → 确认（→ 归档） | 短闭环、高频 | 检查表、台账、简要确认
报告生成 | 生成→审核→外发审批 | 生成草稿 → 审核 → 外发审批（可选） | 依据可追溯；外发需审批 | 草稿、依据清单、审批记录

## 06_优先级与催办
仿真期（深基坑后期）优先级与催办建议
优先级 | 任务类型（大类/细分） | 催办节奏建议 | 逾期升级路径 | 说明
P0 最高 | RISK-02/03 监测异常、应急处置 | 当日多次；截止前4h再催 | 责任人→总工→项目经理 | 涉及地铁与周边建筑安全
P0 最高 | RISK-01 风险窗口条件核查 | 节点前逐日提醒 | 总工→项目经理 | 未满足条件不得冒险推进
P1 高 | TECH-01 加固/专项方案 | 每日；与T02联动 | 总工→项目经理 | 当前仿真关键路径
P1 高 | COORD-01/02 地铁协调、监理回复 | 截止前1天、当天 | 经理升级 | 对外形象与合规
P1 高 | QA-03/04 送检与报告闭环 | 逾期立即催；每日 | 取样→质量→经理 | 逾期即质量问题
P1 高 | HAZ-01 安全隐患整改 | 按隐患等级；一般当日 | 安全→经理 | 关闭须复核
P2 中 | DOC-01/02 资料完整性与补齐 | 每2日；节点前加密 | 资料→责任专业→总工 | 不影响当日安全可稍缓
P2 中 | RT-01/03 日报确认、应急物资 | 定时一次；未完成次日催 | 专业负责人 | 维持受控
P3 低 | RT-02/04/05 设备、文明、劳务例行 | 周期催办 | 专业负责人 | 可合并周检
P2 中 | RT-06 周报生成 | 周一固定 | 经理审核 | 不阻塞现场
催办升级通用规则（建议）
1. 截止前24h：提醒责任人；2. 逾期当日：再次提醒并抄送直接上级角色；3. 逾期>2天：升级至项目经理（质量安全类可提前）；4. 所有催办写入 task_action_log。